## 研发工作周报2017_周安详
研发工作周报2017_周安详(1211-1215)
本周工作情况
项目 | 任务 | 状态 | 完成时间 | 是否延迟 | 备注
CZ-steward | 1完成CZ-steward的打包。 | 完成 | 2017-10-11
卒中专家web端 | 1患者管理页面的重新布局和修改。 | 完成 | 2017-10-11
| 2.病例详情的“病史信息,病例首页” 排版问题的解决 | 完成 | 2017-10-11
| 3.点击图片放大和缩小 | 完成 | 2017-10-12
| 4.上传入组详情页面（门诊入组），治疗方案 其它治疗方案选择框为圆形的修改完成 | 完成 | 2017-10-12
| 5.患者知情同意书不合格发送短信链接-图片无法上传 | 完成 | 2017-10-12
| 6.上传患者知情同意书页面 选择住院/门诊的判断提示完成 | 完成 | 2017-10-13
| 7.点击上传和删除图片不刷新页面 | 完成 | 2017-10-14
| 8.新增患者信息 和上传入组图片 图片可以修改 | 完成 | 2017-10-14
| 9.添加患者患者-门诊入组 页面的 （就诊前使用的抗血小板药物&本次就诊用药调整）点击选择互斥功能实现 | 完成 | 2017-10-15
| 10.点击添加患者 JS响应回车事件 | 完成 | 2017-10-15
| 11.MVC图片上传和时间显示 | 未完成 | 2017-10-15
本周工作总结 | 填写：对个人、团队的意见与建议。
下周工作计划
项目 | 任务 | 配合人员 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 备注
pro | 接口联调
bug修改
时间窗编辑
stronger | 筛选后台病例审核账号 ??需求不明确，待确认
医生或病例 审核生成记录 修改审核成功信息做备注
Note on C3: admin: 完成 进行中 未开始 计划调整
Note on F3: admin: 除按计划完成的以外，其它的都必须填写原因