## 研发工作周报2017_周安详
研发工作周报2017_周安详(1218-1222)
本周工作情况
项目 | 任务 | 状态 | 完成时间 | 是否延迟 | 备注
卒中专家web端 | 1修改web端页面的bug， | 完成 | 2017-12-18
| 2测试关于web端数据页面 | 完成 | 2017-12-19
| 3时间搜索功能的实现修改 | 完成 | 2017-12-19
| vue的router的配置 | 完成 | 2017-12-20
CZ-steward报告 | 1报告页面的搭建和布局 | 完成 | 2017-12-20
| 2.出院报告I II | 完成 | 2017-12-21
| 3.完成报告 TIA治疗报告，溶栓治疗报告，取栓治疗报告，抗栓治疗报告 | 完成 | 2017-12-22
本周工作总结 | 填写：对个人、团队的意见与建议。
下周工作计划
项目 | 任务 | 配合人员 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 备注
pro | 接口联调
bug修改
时间窗编辑
stronger | 筛选后台病例审核账号 ??需求不明确，待确认
医生或病例 审核生成记录 修改审核成功信息做备注
Note on C3: admin: 完成 进行中 未开始 计划调整
Note on F3: admin: 除按计划完成的以外，其它的都必须填写原因