## 研发工作周报2017_周安详
研发工作周报2017_周安详(1225-1229)
本周工作情况
项目 | 任务 | 状态 | 完成时间 | 是否延迟 | 备注
| 1医疗报告1数据的迭代 | 完成 | 2017-12-25
CZ-steward报告 | 2修改医疗报告的布局样式 | 完成 | 2017-12-26
| 3通过讨论对报告pdf的转换 | 完成 | 2017-12-27
卒中专家web端 | 1住院入组页面-抗血板弹框问题的解决 | 完成 | 2017-12-28
| 2.住院入组页面-列表页面删除和提交的修改 | 完成 | 2017-12-28
| 3上传一份病历后（门诊）患者列表 | 完成 | 2017-12-28
| 4门诊入组页面本次就诊用药调整和信息录入完点击提交，入组信息提交 | 完成 | 2017-12-29
| 5患者基本信息页面合格、不合格、待审核旁边都有 i修改 | 完成 | 2017-12-29
| 6患者管理列表展示时间 | 完成 | 2017-12-29
本周工作总结 | 填写：对个人、团队的意见与建议。
下周工作计划
项目 | 任务 | 配合人员 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 备注
pro | 接口联调
bug修改
时间窗编辑
stronger | 筛选后台病例审核账号 ??需求不明确，待确认
医生或病例 审核生成记录 修改审核成功信息做备注
Note on C3: admin: 完成 进行中 未开始 计划调整
Note on F3: admin: 除按计划完成的以外，其它的都必须填写原因