## 研发工作周报2017_周安详
研发工作周报2018_周安详(1.15-1.19)
本周工作情况
项目 | 任务 | 状态 | 完成时间 | 是否延迟 | 备注
CZ-steward报告 | 1治疗报告的pdf和模板的使用的搭建 | 完成 | 2017-01-15
| 2.报告列表的页面数据的更新 | 完成 | 2017-01-15
| 3医疗报告json数据的修改 | 完成 | 2017-01-15
| 4医疗报告页面的后端静态模块的生成 | 完成 | 2017-01-16
| 5治疗报告的数据对接，修改 | 完成 | 2017-01-17
| 6,TIA治疗报告和溶栓报告的条形图js判断 | 完成 | 2017-01-17
| 7报告数据页面模板的修改 | 完成 | 2017-01-18
| 8报告列表适配页面的修改 | 完成 | 2017-01-18
| 9报告列表的数据修改 | 完成 | 2017-01-19
| 10医疗报告的打包 | 完成 | 2017-01-19
本周工作总结 | 填写：对个人、团队的意见与建议。
下周工作计划
项目 | 任务 | 配合人员 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 备注
stronger | 筛选后台病例审核账号 ??需求不明确，待确认
医生或病例 审核生成记录 修改审核成功信息做备注
pro | 接口联调
bug修改
时间窗编辑
Note on C3: admin: 完成 进行中 未开始 计划调整
Note on F3: admin: 除按计划完成的以外，其它的都必须填写原因