## 研发工作周报2017_周安详
研发工作周报2018_周安详(1.2-1.5)
本周工作情况
项目 | 任务 | 状态 | 完成时间 | 是否延迟 | 备注
卒中专家web端 | 1完成填写病例录入消息时图片上传删除保存的问题 | 完成 | 2017-01-02
| 2.完成修改患者列表信息排序问题 | 完成 | 2017-01-02
| 3重构患者信息列表加载缓慢列表数据 | 完成 | 2017-01-03
| 4重构患者列表数据页码数据及上一页下一页判断处理 | 完成 | 2017-01-03
| 5重构患者列表点击编辑信息数据内容 | 完成 | 2017-01-03
| 6新增同意书不合格和病例不合格页面 | 完成 | 2017-01-03
| 7新增对消息内容的判段和添加 | 完成 | 2017-01-04
| 8新增消息患者的时间日期判断条件和已处理未出理条件的判断 | 完成 | 2017-01-04
| 9选择跳转页码判断是否超出数据范围内 | 完成 | 2017-01-04
| 10判断全部标记时候实现全部已读状态 | 完成 | 2017-01-04
| 11判断注册消息时候，编号数字长度和正则验证填写条件 | 完成 | 2017-01-05
| 12添加实现点击消息文本内容时候审核状态跳转页码 | 完成 | 2017-01-05
本周工作总结 | 填写：对个人、团队的意见与建议。
下周工作计划
项目 | 任务 | 配合人员 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 备注
CZ-steward报告 | 1医疗报告1数据的迭代
bug修改
报告pdf的转换
stronger | 筛选后台病例审核账号 ??需求不明确，待确认
医生或病例 审核生成记录 修改审核成功信息做备注
pro | 接口联调
bug修改
时间窗编辑
Note on C3: admin: 完成 进行中 未开始 计划调整
Note on F3: admin: 除按计划完成的以外，其它的都必须填写原因