## 研发工作周报2017_周安详
研发工作周报2018_周安祥(1.22-1.26)
本周工作情况
项目 | 9添加判断当用户id为空时返回状态 | 状态 | 完成时间 | 是否延迟 | 备注
Pro_1.5 | 1添加Pro吞咽困难测试报告页面 | 完成 | 2018-01-22
| 2修改血压监测风险图展示效果 | 完成 | 2018-01-22
| 3修改量表AIS-APS评估模式风险评估图 | 完成 | 2018-01-22
| 4修改文献尺寸 | 完成 | 2018-01-23
| 5修改血压监测体温单录入信息 | 完成 | 2018-01-23
| 5添加引用pdf预览插件完成兼容Android和IOS版本文献pdf展示 | 完成 | 2018-01-23
| 6修改血压监测系统提示内容无法展示问题 | 完成 | 2018-01-23
| 7完善导出报告后台数据 | 完成 | 2018-01-24
| 8重构血压控制收缩压/舒张压时间列表页面 | 完成 | 2018-01-24
| 9添加当用户填写未完成的js事件 | 完成 | 2018-01-25
| 10js修改用户存储信息 | 完成 | 2018-01-25
| 11打包发布Pro血压报告监测 | 完成 | 2018-01-25
| 12添加判断当用户id为空时返回状态 | 完成 | 2018-01-26
| 13测试Pro页面的效果 | 完成 | 2018-01-26
本周工作总结 | 填写：对个人、团队的意见与建议。
下周工作计划
项目 | 任务 | 配合人员 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 备注
新增 | 烟花展示效果
pro | 接口联调
bug修改
时间窗编辑
Note on C3: admin: 完成 进行中 未开始 计划调整
Note on F3: admin: 除按计划完成的以外，其它的都必须填写原因