## 研发工作周报2017_周安详
研发工作周报2018_周安祥(1.28-2.2)
本周工作情况
项目 | 9添加判断当用户id为空时返回状态 | 状态 | 完成时间 | 是否延迟 | 备注
Pro_1.5 | 1修改Pro1.5风险报告数据 | 完成 | 2018-01-28
| 2修改导出报告最新监测数据内容 | 完成 | 2018-01-28
| 3添加烟花医院排名公示 | 完成 | 2018-01-29
| 4添加医院数据排名 | 完成 | 2018-01-30
| 5烟花左右数据开发 | 完成 | 2018-01-31
| 5pro报告数据对接 | 完成 | 2018-01-31
| 6烟花排版问题解决 | 完成 | 2018-02-01
| 7洼田硬水试验数据保存 | 完成 | 2018-02-01
| 8洼田饮水实验数据 | 完成 | 2018-02-02
| 9pro报告打包 | 完成 | 2018-02-02
本周工作总结 | 填写：对个人、团队的意见与建议。
下周工作计划
项目 | 任务 | 配合人员 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 备注
新增
pro
Note on C3: admin: 完成 进行中 未开始 计划调整
Note on F3: admin: 除按计划完成的以外，其它的都必须填写原因