## 研发工作周报2017_周安详
研发工作周报2018_周安详(1.8-1.12)
本周工作情况
项目 | 任务 | 状态 | 完成时间 | 是否延迟 | 备注
卒中专家web端 CZ-steward报告 | 1修改专家信息修改后回调问题 | 完成 | 2017-01-08
| 2.判断同意书合格回调 | 完成 | 2017-01-08
| 3个人中心胸牌上传图片读取 | 完成 | 2017-01-09
| 4新增公共地址文件 | 完成 | 2017-01-09
| 5web卒中专家上线 | 完成 | 2017-01-09
| 6医疗报告1数据的迭代 | 完成 | 2017-01-10
| 7报告页面的布局重新规划 | 完成 | 2017-01-10
| 8报告列表1-2数据的加载迭代 | 完成 | 2017-01-11
| 9数据调取接口传入页面调用pdf格式 | 完成 | 2017-01-12
| 10医疗报告1-2-3-4数据的迭代 | 完成 | 2017-01-12
本周工作总结 | 填写：对个人、团队的意见与建议。
下周工作计划
项目 | 任务 | 配合人员 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 备注
CZ-steward报告 | 1医疗报告1数据的迭代
bug修改
报告pdf的转换
stronger | 筛选后台病例审核账号 ??需求不明确，待确认
医生或病例 审核生成记录 修改审核成功信息做备注
pro | 接口联调
bug修改
时间窗编辑
Note on C3: admin: 完成 进行中 未开始 计划调整
Note on F3: admin: 除按计划完成的以外，其它的都必须填写原因